## Riesgos
ID Riesgo | Fecha Identificación | Descripción del Riesgo | Plan de Mitigación | Nivel de Riesgo Alto/medio/Bajo
1 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar la url https://www.saucedemo.com/ en cualquier navegador pueda ocurrir que no cargue la página principal de la empresa SWAGLABS, lo que provocaría que no se tenga acceso al sitio web y por ende los usuarios no pueden ingresar a disfrutar de sus descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar la url mencionada en el navegador cargue el sitio web de la empresa SWAGLABS. | ALTO
2 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al intentar ingresar con el usuario standard_user pueda ocurrir que este no tenga permisos para ingresar a la aplicación, lo que provocaría que el usuario no pueda acceder a los descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que el usuario standard_user pueda ingresar a la aplicación exitosamente. | ALTO
3 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al intentar ingresar con el usuario locked_out_user pueda ocurrir que este no tenga permisos para ingresar a la aplicación, lo que provocaría que el usuario no pueda acceder a los descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que el usuario locked_out_user pueda ingresar a la aplicación exitosamente. | ALTO
4 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al intentar ingresar con el usuario problem_user pueda ocurrir que este no tenga permisos para ingresar a la aplicación, lo que provocaría que el usuario no pueda acceder a los descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que el usuario problem_user pueda ingresar a la aplicación exitosamente. | ALTO
5 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al intentar ingresar con el usuario performance_glitch_user pueda ocurrir que este no tenga permisos para ingresar a la aplicación, lo que provocaría que el usuario no pueda acceder a los descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que el usuario performance_glitch_user pueda ingresar a la aplicación exitosamente. | ALTO
6 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar a la aplicación en la época navideña con el usuario standard_user pueda ocurrir que al realizar la compra no se le aplique descuento al cliente sobre el total de su compra, lo que provocaría que el cliente pierda los beneficios de navidad por ser uno de los ganadores. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar a la aplicación en navidad con el usuario standard_user se le aplique el descuento sobre el total de sus compras. | ALTO
7 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar a la aplicación en la época navideña con el usuario locked_out_user pueda ocurrir que al realizar la compra no se le aplique descuento al cliente sobre el total de su compra, lo que provocaría que el cliente pierda los beneficios de navidad por ser uno de los ganadores. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar a la aplicación en navidad con el usuario locked_out_user se le aplique el descuento sobre el total de sus compras. | ALTO
8 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar a la aplicación en la época navideña con el usuario problem_user pueda ocurrir que al realizar la compra no se le aplique descuento al cliente sobre el total de su compra, lo que provocaría que el cliente pierda los beneficios de navidad por ser uno de los ganadores. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar a la aplicación en navidad con el usuario problem_user se le aplique el descuento sobre el total de sus compras. | ALTO
9 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar a la aplicación en la época navideña con el usuario performance_glitch_user pueda ocurrir que al realizar la compra no se le aplique descuento al cliente sobre el total de su compra, lo que provocaría que el cliente pierda los beneficios de navidad por ser uno de los ganadores. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar a la aplicación en navidad con el usuario performance_glitch_user se le aplique el descuento sobre el total de sus compras. | ALTO
10 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al ingresar a la aplicación con culquiera de los usuarios mencionados anteriormente pueda ocurrir que no se listen los productos que están orientados a la actividad física en bicicleta, lo que provocaría que los usuarios no puedan realizar sus compras y disfrutar de sus descuentos. | Mediante casos de prueba se verificará que al ingresar a la aplicación con cualquiera de los usuarios mencionados anteriormente se visualice la lista de los productos orientados a la actividad física en bicicleta. | ALTO
11 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al iniciar sección con los usuarios que tienen los descuentos pueda ocurrir que al dar click en ADD TO CART no se agregue la compra al carrito, lo que provocaría que no se puedan realizar compras por medio de la aplicación y esto genere una gran pérdida de dinero. | Mediante casos de prueba se verificará que al seleccionar un producto y se de clic en ADD TO CART efectivamente el producto se agregue al carro de compras. | ALTO
12 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al agregar la compra al carrito pueda ocurrir que no se habilite el botón CHECKOUT, lo que provocaría que no se pueda diligenciar la información del usuario y posteriormente visualizar la descripción de la compra. | Mediante casos de prueba se verificará que al agregar un producto al carrito el botón CHECKOUT se habilite para ingresar la información del usuario y posteriormente verificar la descripción de la compra. | ALTO
13 | 2019-06-08 | Probabilidad de que al momento de cerrar sesión pueda ocurrir que no le muestre el botón de Logout al usuario, lo que provocaría que el usuario no pueda cerrar la sesión. | Mediante casos de pruebas se verificará que el usuario pueda cerrar la sesión de la aplicación. | MEDIO

## Alcance
ID | Descripción
1 | Verificar que el sitio web cargue en el navegador correctamente (https://www.saucedemo.com/).
2 | Verificar que el usuario standard_user pueda ingresar a la apliación exitosamente.
3 | Verificar que el usuario locked_out_user pueda ingresar a la apliación exitosamente.
4 | Verificar que el usuario problem_user pueda ingresar a la apliación exitosamente.
5 | Verificar que el usuario performance_glitch_user pueda ingresar a la apliación exitosamente.
6 | Verificar que al ingresar a la aplicación en época navideña con el usuario standard_user se le otorguen los descuentos al usuario en el total de su compra por ser un feliz ganador.
7 | Verificar que al ingresar a la aplicación en época navideña con el usuario locked_out_user se le otorguen los descuentos al usuario en el total de su compra por ser un feliz ganador.
8 | Verificar que al ingresar a la aplicación en época navideña con el usuario problem_user se le otorguen los descuentos al usuario en el total de su compra por ser un feliz ganador.
9 | Verificar que al ingresar a la aplicación en época navideña con el usuario performance_glitch_user se le otorguen los descuentos al usuario en el total de su compra por ser un feliz ganador.
10 | Verificar que al ingresar a la aplicación con el usuario standard_user se listen todos los productos orientados a la actividad física en bicicleta.
11 | Verificar que al ingresar a la aplicación con el usuario locked_out_user se listen todos los productos orientados a la actividad física en bicicleta.
12 | Verificar que al ingresar a la aplicación con el usuario problem_user se listen todos los productos orientados a la actividad física en bicicleta.
13 | Verificar que al ingresar a la aplicación con el usuario performance_glitch_user se listen todos los productos orientados a la actividad física en bicicleta.
14 | Verificar que al iniciar sesión con cualquiera de los usuarios que tienen descuentos y se agregue un producto al carrito se tenga la opción de remover el producto.
15 | Verificar que al iniciar sesión con cualquiera de los usuarios que tienen descuentos y se agregue un producto al carrito, el botón CHECKOUT esté habilitado para ingresar la información del usuario.
16 | Verificar que al realizar CHECKOUT con todos los usuarios que tienen el beneficio del descuento en época navideña se muestre la descripcón del pago y el total con descuento.
17 | Verificar que al dar clic en FINISH en la pantalla de Checkout: Overview con cualquiera de los 4 usuarios se muestre un mensaje de confirmación del pago "THANK YOU FOR YOUR ORDER"

## EscenariosPrueba
@Prueba1
Escenario: Cargar sitio web
Dado que los usuarios necesitan cargar el sitio web de la empresa SWAGLABS
Cuando ingresan la url https://www.saucedemo.com/ en el navegador
Entonces debe cargar el sitio
@Prueba2
Escenario: Verificar login con usuarios
Dado que los usuarios requieren ingresar a la aplicacion
Cuando ingresan los usuarios y contraseñas
¦ Usuario ¦ Contraseña ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
¦ locked_out_user ¦ secret_sauce ¦
¦ problem_user ¦ secret_sauce ¦
¦ performance_glitch_user ¦ secret_sauce ¦
Entonces debe permitir iniciar sesion en la aplicacion con cada usuario
@Prueba3
Escenario: Verificar descuentos en total de la compra
Dado que los usuarios tienen descuentos en los productos
Cuando hacen login con el usuario y contraseña
¦ Usuario ¦ Contraseña ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
¦ locked_out_user ¦ secret_sauce ¦
¦ problem_user ¦ secret_sauce ¦
¦ performance_glitch_user ¦ secret_sauce ¦
Y seleccionan los productos que desean comprar
Entonces el total de la compra debe tener descuento
@Prueba4
Escenario: Lista de productos orientados a la actividad fisica en bicicleta
Dado que los usuarios quieren ver la lista de productos
Cuando hacen login con cada uno de los usuarios
¦ Usuario ¦ Contraseña ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
¦ locked_out_user ¦ secret_sauce ¦
¦ problem_user ¦ secret_sauce ¦
¦ performance_glitch_user ¦ secret_sauce ¦
Entonces deben poder visualizar la lista de todos los productos
@Prueba5
Escenario: Remover producto del carrito
Dado que los usuarios pueden remover un producto despues de agregarse al carro de compra
Cuando se loguean con cada una de sus credenciales
¦ Usuario ¦ Contraseña ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
¦ locked_out_user ¦ secret_sauce ¦
¦ problem_user ¦ secret_sauce ¦
¦ performance_glitch_user ¦ secret_sauce ¦
Y en el carrito de compra dan clic en remover
Entonces el producto se debe eliminar del carrito
@Prueba6
Escenario: Verificar boton CHECKOUT y la descripcion del pago
Dado que los usuarios que tienen descuentos van a realizar compras
Cuando se loguean con cada una de sus credenciales
¦ Usuario ¦ Contraseña ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
¦ locked_out_user ¦ secret_sauce ¦
¦ problem_user ¦ secret_sauce ¦
¦ performance_glitch_user ¦ secret_sauce ¦
Y agregan sus productos al carrito de compras
Y realizan el checkout
Entonces deben visualizar la descripcion del pago y el total con su descuento
@PruebaAutomatizada
Escenario: Compra de producto y confirmacion de pago
Dado que el usuario se loguea con las credenciales suministradas
¦ usuario ¦ contrasenia ¦
¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦
Cuando inicia sesion visualiza la pantalla de "Products"
Y agrega un producto al carrito
Y realiza el checkout de la compra con los datos
¦ nombre ¦ apellido ¦ codigoPostal ¦
¦ Alejandro ¦ Holguin ¦ 001 ¦
Entonces debe confirmar la compra del producto con el mensaje "THANK YOU FOR YOUR ORDER"

## Estimacion
ESTIMACIÓN
Etapas | Esfuerzo estimado (Horas)
Planeación | 10
Alcance | 4
Riesgos | 2
Estimación | 4
Diseño | 23
EscenariosPrueba | 3
Creación robot de automatización para SWAGLABS para todos los escenarios planteados. | 20
Ejecución | 14
Reporte de Bugs | 4
Correr flujos validación esenarios | 10
Entrega | 4
Documentación | 2
Reunión para entrega | 2
TOTAL ESTIMACIÓN | 51

## HistoriaUsuario
COMO usuario
QUIERO ingresar a la aplicación de SWAGLABS
PARA realizar una compra y disfrutar de los descuentos por ser ganador de la época navideña
Criterios de Aceptación
1. Los 4 usuarios deben tener acceso a la aplicación. 2. Los 4 usuarios deben poder visualizar la lista de productos y poder añadir al carrito de compra. 3. Deben poder realizar compras con el descuento aplicado.

## ReporteBugs
Resumen | Descripción | Evidencias | Detectado fecha | Detectado por | Estado Abierto/Cerrado | Asigando a | Tipo Defecto Error/Hallazgo | Impacto Alto-Medio-Bajo
No permite hacer login con el usuario locked_out_user | Al ingresar a la web https://www.saucedemo.com/ y tratar de hacer login con el usuario locked_out_user muestra un mensaje de error "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." Pasos para reproducir el error 1. Ingresar la url en el navegador Chrome o IE https://www.saucedemo.com/. 2. En el campo Username poner locked_out_user. 3. En el campo Password poner secret_sauce. 4. Clic en el botón LOGIN. RESULTADO: Epic sadface: Sorry, this user has been locked out. |  | 2019-06-10 | Alejandro H. | Abierto | Desarrollo | Error | Alto
No cargan las imágenes y no permite agregar al carrito algunos productos con el usuario problem_user | Se hace login con el usuario problem_user y se listan los productos pero no se visualizan las imagenes, adicional al momento de seleccionar algunos de los productos no es posible debido a que el botón ADD TO CART no se habilita para algunos productos. Con los usuarios standard_user y performance_glitch_user si es posible seleccionar todos los productos. Pasos para reproducir el error 1.Ingresar a la web con el navegador Chrome https://www.saucedemo.com/. 2.Ingresar en el campo Username problem_user 3. En el campo Password poner secret_sauce. 4. Visualizar las imagenes (NO CARGAN). 5. Dar clic en ADD TO CART en el producto "Sauce Labs Bolt T-Shirt" que tiene un valor de $15.99. (NO PERMITE). 6.Dar clic en ADD TO CART en el producto "Sauce Labs Fleece Jacket" que tiene un valor de $49.99. (NO PERMITE). 7.Dar clic en ADD TO CART en el producto "Test.allTheThings() T-Shirt(Red)" que tiene un valor de $15.99. (NO PERMITE). Nota: Se aclara que si se da clic sobre el nombre del producto si permite agregar al carrito dando clic en ADD TO CART. |  | 2019-06-10 | Alejandro H. | Abierto | Desarrollo | Error | Alto