## Riesgos
Consecutivo | R/I | Fecha Identificación | Descripción del Riesgo | Información Adicional | Plan de Mitigación | Frente Responsable
1 | R | 2019-05-23 | Riesgo del producto: Se evidencia probabilidad de que cualquier usuario pueda ingresar a la aplicación,debido a que los usuarios y las contraseñas se encuentran quemadas en la vista, esto puede ocasionar descuentos para clientes que no tuvieron el beneficio y perdidas del negocio |  | Eliminar los datos quemados en el codigo y cambiar contraseña anteriormente quemada. | Equipo Solucionador
2 | R | 2019-05-23 | Riesgo del producto: Se evidencia probabilidad no tener metodo de pago, el cual puede ocasionar inconformidad para el usuario |  | Tener encuenta el metodo de pago. | Equipo Solucionador
3 | R | 2019-05-23
Note on B1: BANCOLOMBIA S.A.: Riesgo ® o Incidente (I)

## Alcance
Consecutivo | Alcance | Estrategia
1 | *Se validará se permita loguear exitosamente en la aplicación. *Se validará se pueda seleccionar cualquier producto. *Se validará se guarde los productos adquiridos en el carro de compras. *Se Validará ingreso de datos del usuario con el codigo postal numerico. *Se validará que aparezca la cantidad de los productos adquiridos y se visualice los totales. | *Se generará pruebas de regresion automatizadas para el modulo de productos. *Se generará pruebas de regresion automatizadas para la informacion del carro de venta.

## EscenariosPrueba
Consecutivo | Descripcion | Resultado esperado | Gherkin
1 | Loguearse en la aplicación con contraseña valida | Se visualice los productos | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> Then se visualice los articulos ofertados Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
2 | Loguearse en la aplicación con contraseña erronea | Epic sadface: Username and password do not match any user in this service | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> Then aparece mensaje de Username and password do not match any user in this service Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ ¦ secret ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
3 | Loguearse en la aplicación sin usuario | Epic sadface: Username is required | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina When se loguea con usuario <usuario> When ingresa contrasenia <contrasenia> Then aparece mensaje de Username is required Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ ¦ secret ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
4 | Loguearse en la aplicación sin Contraseña | Epic sadface: Password is required | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina When se loguea con usuario <usuario> When ingresa contrasenia <contrasenia> Then aparece mensaje de Password is required Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
5 | Se pueda selección en la opcion add to cart | aparezca remove en el boton | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta Then busca el pedido en carro de compra And aparezca boton remove para presionar And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
6 | Se pueda presiona remove en la opcion seleccionada | aparezca add to cart | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta Then busca el pedido en carro de compra And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
7 | Se pueda ver los articulos seleccionados en la opcion del carro con los precios de los articulos | cantidad y descripcion de los articulos | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra Then presiona click en checkout And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
8 | Se ingrese primer nombre, segundo nombre y codigo postal correctamente | datos completados | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> ThenSe visualiza la totalidad de los campos llenos And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
9 | no se ingrese primer nombre | Error: First Name is required | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> Then aparece mensaje Error: First Name is required And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ ¦ ¦ ortiz ¦1233
10 | no se ingrese segundo nombre | Error: Last Name is required | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> Then aparece mensaje Error: Last Name is required And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ¦ ¦
11 | no se ingrese Codigo de la zona | Error: Postal Code is required | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> Then aparece mensaje Error: Postal Code is required And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ ¦
12 | Se ingrese codigo postal con caracteres especiales y letras | Se espara validacion de caracteres especiales | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> Then se espera controle caracteres especiales en codigo postal And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ dss@122 ¦
13 | aparezca la referencia de pago, tipo de envio | se visualice codigo de pago y tipo de envio | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> And presiona click en continuar And finaliza el pedido Then aparece codigo de pago y tipo de envio And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ 1234 ¦
14 | Aparezca la informacion completa del pago | se vea el total, el iva y la sumatoria | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> And presiona click en continuar And finaliza el pedido Then aparece informacion del valor del articulo And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ 1234 ¦
15 | Se envie correctamente el producto | THANK YOU FOR YOUR ORDER | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> And presiona click en continuar And finaliza el pedido Then aparece mensaje de envio THANK YOU FOR YOUR ORDER And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ 1234 ¦
16 | usuario ingrese con usuario y contraseña, seleccióne los productos, ingrese los nombres y finalice el pedido | Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there! | @CompraArticuloExitoso Scenario Outline: Compra articulo exitoso Given que usuario se encuentra en la pagina And se loguea con usuario <usuario> And ingresa contrasenia <contrasenia> And inicia sesion en la aplicacion When selecciona el articulo que desea adquirir <articulo> And lo agrega en el carro de venta And busca el pedido en carro de compra And presiona click en checkout And ingresa primer nombre <primerNombre> And ingresa segundo nombre <segundoNombre> And ingresa codigo postal <codigoPostal> And presiona click en continuar And finaliza el pedido Then aparece mensaje de envio THANK YOU FOR YOUR ORDER And aparece nuevo mensaje Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there! And cierra el navegador Examples: ¦ usuario ¦ contrasenia ¦ articulo ¦ primerNombre ¦ segundoNombre ¦ codigoPostal ¦ ¦ standard_user ¦ secret_sauce ¦ Sauce Labs Backpack ¦ Ramiro ¦ ortiz ¦ 1234 ¦

## HistoriaUsuario
# Item | Necesito… | Para… | Criterios de aceptación
1 | Yo como usuario de saucedemo deseo tener una aplicación que me permita generar descuentos en los productos de actividad fisica. | Impulsar los productos y adquirir nuevos clientes que deseen productos de actividad fisica | ingreso web a pagina *Tener opciones de ingresos *Tener un listado de productos *Tener una opcion de guardar en el carro de comprar *Tener una opcion de remover la selección *Tener una opcion donde muestra el carro de compras con los productos seleccionados. *Tener una vista donde se pueda ingresar primer nombre,segundo nombre y codigo postal, recordar que el codigo postal solo debe permitir recibir numeros. *Tener una pantalla donde visualice la cantidad de productos adquiridos y los detalles de cada uno, tambien que se visualice el total,iva y el valor total. *Tener una pantalla donde el usuario que adquiera el producto pueda ver finalizada con satisfaccion la solicitud.
Note on B1: Control de seguridad (requisitos)
Note on C1: Riesgo que se mitiga con el control
Note on D1: Lo que se debe validar en las pruebas

## Estimacion
Alcance | Estimacion
1 | *Se estima por modulo unas pruebas de 15 hora donde se realizaran pruebas exploratorias. *Se estima tiempo de automatizacion de 1 hora para poder tener por completo el flujo del negocio corriendo correctamente.

## ReporteBugs
Consecutivo | Descripcion | Evidencia
1 | Se presenta error en la pagina de inicio, se visualiza en la pagina los usuario y contraseña de los usuarios ganadores
2 | Se presenta error al ingresar un usuario asignado a un ganador, donde no hay una opcion para recuperar la contraseña.
3 | No se visualizan las imágenes de los productos que se estan ofertando en la pagina inicial.
4 | Se presenta error cuando el usuario quiere agregar todos los articulos al carro de compras, ya que no le permite seleccionar en algunos casos add to cart
5 | Se presenta error cuandose digita el segundo nombre, repisa la informacion tambien en el primer nombre
6 | Se presenta error en el calculo de los productos seleccionados, no son calculos buenos
7 | se presenta error cuando se finaliza la sesion en un usuario, se queda guarda los aritulos pedidos cuando se ingresa con un usuario nuevo
8 | Se presenta error cuando se ingresa el codigo postal, no se tiene controlado que reciba solo numeros