## Riesgos
Consecutivo | R/I | Fecha Identificación | Descripción del Riesgo | Información Adicional | Plan de Mitigación | Frente Responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | R | 2019-06-08 | Se evidencia el riesgo de que los diferentes usuarios otorgados a los ganadores del concurso no tengan los mismos permisos sobre el aplicativo ya que al momento de ingresar al aplicativo algunos poseen problemas, errores y dificultadas para realizar su compra lo cual puede generar un malestar en los usuarios al momento de realizar una compra. |  | Realizar pruebas y estabilización de ambiente para garantizar que al momento de crear usuarios estos posean los mismos permisos sobre el aplicativo. | Transformación | Luis Damian Arango Meneses | 2019-06-08 | Abierto | N/A
2 | R | 2019-06-08 | Se evidencia el riesgo de que al momento de confirmar la compra no se muestra la información personal del usuario ya que en la opción donde se muestra la factura solo contiene información de los artículos seleccionados lo cual esto se puede prestar para una mala manipulación de la información del usuario. |  | En la opción de confirmación de comprar elaborar una factura mas clara y con información adicional | Transformación | Luis Damian Arango Meneses | 2019-06-08 | Abierto | N/A
3 | R | 2019-06-08 | Se evidencia que en ningún punto de la compra sea claro los descuentos otorgados a los usuarios ya que los artículos solo tienen precios estándares y por el contrario al final de la factura se le agrega un impuesto, lo cual puede generar malestar e inconformidad a los usuarios al momento de realizar la compra. |  | Realizar un comparativo de precios con el descuento al momento de seleccionar los productos. | Negocio | Luis Damian Arango Meneses | 2019-06-08 | Abierto | N/A
Note on B1: Autor: Riesgo ® o Incidente (I)

## Alcance
Introducción
A continuación, se pretende plantear el alcance la estrategia de pruebas del desarrollo de la página web (https://www.saucedemo.com/) de la empresa SWAGLABS. La cual quiere ofrecer sus productos que están orientados a la actividad física en bicicleta. Para la época navideña la empresa ha decidido realizar un concurso en el cual 4 personas fueron las ganadoras y se les dará diferentes descuentos sobre el total de sus compras.
Alcance | Estrategia
1_Se validará la correcta creación de los usuarios en el aplicativo. 2_Se validará la correcta selección y compra de los productos disponibles en el aplicativo. 3_Se validará el correcto cobro sin impuesto de los artículos seleccionados. 4_Se validará el correcto funcionamiento de los filtros en la opción de productos. 5_Se validará el correcto funcionamiento de los botones y campos con los cuales se puedan interactuar en la aplicación. | 1_Mediante las pruebas se realizará el logueo con diferentes usuarios (no existentes y existentes). Para los usuarios existentes que al ingresar el aplicativo permita la visualización de los productos disponibles y para los usuarios no existentes que el aplicativo genere un mensaje de error. 2_Se realizará pruebas en las cuales seleccione los productos disponibles y al ingresar a la opción del carro de compras se pueda confirmar y realizar la compra. 3_Se realizará pruebas en las cuales se seleccione una cantidad de artículos y realizar la sumatoria para que al momento de verificar la compra validar la sumatoria presentada con la realizada anteriormente. 4_Se realizará pruebas aplicando los filtros disponibles en la opción de selección de artículos y comparar el orden en la presentación de los artículos según el filtro aplicado. 5_Se realizará pruebas mediante las cuales se hará la interacción de los botones y campos disponibles en el aplicativo.

## EscenariosPrueba
Consecutivo | Descripcion | Gherkin
1 | Logueo correcto en SWAGLABS | Escenario: Logueo correcto en SWAGLABS Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS Cuando el usuario web realice el logueo con el usuario ¦usuario¦contrasena¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦ Entonces prodra ver la opcion de los productos disponibles
2 | Seleccion de productos | Escenario: Seleccion de productos Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS Cuando el usuario web realice el logueo con el usuario ¦usuario¦contrasena¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦ Y seleccione 3 productos Entonces prodra sus productos en el carro de compras
3 | Eliminar prodcutos seleccionados | Escenario: Eliminar prodcutos seleccionados Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS Cuando realiza la seleccion de 3 articulos Y los elimine de la opcion del carro de compras Entonces no vera los productos en el carro de compras
4 | Aplicar filtros | Esquema del escenario: : Aplicar filtros Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS Cuando aplica el filtro de los productos <filtro> Entonces no vera los productos ordenados segun el <filtro> Ejemplos: ¦filtro¦ ¦Name (A to Z)¦ ¦Name (Z to A)¦ ¦Price (low to high)¦ ¦Price (high to low)¦
5 | Sumatoria de producto seleccionados | Escenario: Sumatoria de producto seleccionados Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS Cuando realiza la seleccion de 3 articulos Y comfirme la compra con los datos ¦Primer Nombre¦Apellido¦Codigo postal¦ ¦Luis¦Arango¦101¦ Entonces podra ver la correcta sumatoria de los productos seleccionados
6 | Realizar Compra | Escenario: Realizar Compra Dado que usuario web se encuentra en el aplciativo de SWAGLABS ¦usuario¦contrasena¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦ Cuando realiza la seleccion todos articulos Y comfirme la compra con los datos ¦Primer Nombre¦Apellido¦Codigo postal¦ ¦Luis¦Arango¦101¦ Entonces podra verificar la compra exitosamente con el mensaje THANK YOU FOR YOUR ORDER

## Estimacion
Estimación |  | Infomación
Etapas | Puntos de esfuerzo | La estimación se realizará con base a un criterio de puntos de esfuerzo los cuales 2 puntos representan 1 hora.
Riesgos | 5
Alcance | 3
Escenarios de prueba | 5
Estamación | 1
Reporte de Bugs | 2
Creación de artefacto de automatización | 2
Total
18

## HistoriaUsuario
HU
Descripción: Realizar compra exitosa en SWAGLABS Como usuario ganador Quiero realizar una compra en SWAGLABS Para acceder a los descuentos otorgados
Puntuación
5
Criterios de aceptación
• Verificar el correcto funcionamiento de los usuarios ganadores. • Verificar que la cantidad de productos seleccionados se visualicen en el carro de compras. • Verificar que la sumatoria de los productos concuerde con la cantidad de productos seleccionados. • Verificar que se pueda realizar la confirmación y compra de los productos.

## ReporteBugs
Consecutivo | Descripcion | Evidencia
1 | Se evidencia que no están segregados los usuarios es decir si ingreso con un usuario y selecciono artículos enviándolos a la canasta de compras y luego me ingreso con otro usuario, al nuevo usuario le aparecen los artículos seleccionados por el primer usuario.
2 | Se evidencia que no hay validación en los tipos de caracteres aceptados en la opción de confirmar compra ya que permite caracteres especiales.
3 | Se evidencia que para el usuario “problem_user” no se muestran las imágenes de los artículos.
4 | Se evidencia que para el usuario “problem_user” no se permite la selección de todos los artículos disponibles.