## Riesgos
Riesgos del plan de prueba
A continuación se relación los riesgos relacionados al plan de prueba, el plan de contingencia propuesto y su impacto dentro del proyecto
Riesgos | Plan de Contingencia | Impacto
El personal no está debidamente capacitado. | Capacitar al personal | Todas las áreas pueden verse afectadas por una mala capacitación
Reemplazar al personal por nuevo personal capacitado
El tiempo de prueba mayor al previsto. | Mejorar el plan de prueba | El área de la alta gerencia es la más afectada por la inconformidad que el cliente pueda manifestar
Capacitar mejor al personal
Utilizar mayor número de personas en el plan de pruebas
No tener ambiente optimo para la realización de la pruebas | Garantizar que el ambiente a probar sea igual al ambiente en producción | El área de certificación se vería afectada en la realización de pruebas, debido a que no podrían garantizar que no se presente errores asociados al ambiente (pruebas de sistemas)
Tiempo reducidos asignados a la fase de pruebas | Utilizar mayor número de personas en el plan de pruebas | Todas las áreas pueden verse afectadas, debido a que con un tiempo reducido de pruebas no se detectarían posibles defectos en fases tempranas
Establecer fechas para la entrega de desarrollo y despliegue en el ambiente de certificación
Cambios frecuentes en la definición de los objetivos y alcance del plan de pruebas | Se debe realizar un análisis completo con todas la partes implicadas en el proyecto, con el fin de detallar con los requisitos establecidos el alcance de las pruebas | Todas las áreas pueden verse afectada, al no tener claro lo requerimientos y tener que replantear el alcance de las pruebas es necesario realizar las pruebas una y otra vez, teniendo atraso en las entregas.
No priorizar la gestión de defectos. | Establecer fechas para la entrega de desarrollo y despliegue en el ambiente de certificación | Todas las áreas pueden verse afectadas, debido que no tener una buena gestión de defectos puede afectar una salida a producción
No contar con la data necesaria para la realización de pruebas | Establecer la información necesaria para la realización de pruebas | Atraso en la ejecución de pruebas.
Encontrar defectos relacionados a funcionalidades del software que no se contemplaron dentro del alcance del plan de pruebas | Delimitar en el alcance que los defectos de dichas funcionalidades serán reportados, pero no serían verificados debido a que seria un atraso para los tiempos indicados inicialmente | El área de certificación debido a que serian funcionalidades no contempladas al realizar el plan de pruebas
Los siguientes riesgos identificados son asociados al aplicativo :
Riesgos | Plan de Contingencia | Impacto
Fraude por parte del personal que conozcas usuario y contraseña. | Se debe permitir a los clientes realizar registro de su información con el fin que se cree sus usuario. | Se vería afectado clientes, administradores del sistemas y dueño del producto.
Suplantación al realizar una compra | Permitir a los clientes realizar cambio de contraseña, una vez ingresado al sistema | Se vería afectado clientes, administradores del sistemas y dueño del producto.
Repisar información en base de datos, de una compra ya efectuada. | Se debe generar el ticket de compra forma incremental con el fin de que este sea el identificador en base de datos de la compra. | Todas las áreas pueden verse afectada, debido a que se generaría perdida de información.
Asociación de compras de diferentes cliente a un solo cliente | Se debe especificar en la información de pago, la tarjeta de cliente del usuario blogueado en la aplicación. | Se vería afectado clientes, administradores del sistemas y dueño del producto.

## Alcance
ALCANCE
A continuación se detallan las funcionalidades que están dentro y fueran del alcance del proyecto:
Dentro del Alcance
Para la el alcance del plan de pruebas :
1. Verificar el ingreso de usuarios al aplicativo.
2. Verificar la adición de artículos al carrito de compras.
3. Verificar el retiro de artículos del carrito de compras.
4. Validar el calculo según los artículos seleccionados.
5. Validar que se efectué el descuento en el total de sus compras.
6. Validar diligenciamiento de formulario
7. Verificar el calculo total de la compra
8. Verificar la navegabilidad del aplicativo en el navegador Google Chrome.
9. Validar registro de la compra base de datos.
10. Validar que el proceso de compra finalice.
Fuera del Alcance
No hace parte del alcance
1. Verificar la navegabilidad del aplicativo en los navegadores Internet Explorer, Safari y Mozilla
2. Verificar la navegabilidad en dispositivos móviles.
3. Validar que el aplicativo soporte más de 5 usuarios al mismo tiempo.
4. Validar las funcionalidades que no hacen parte de proceso de compra y acceso de los usuarios.
5. Realizar pruebas de regresión sobre las funcionalidades que no se detallan en el alcance de este plan de pruebas.
Para el cumplimiento de dicho alcance se propone realizar:
1. Pruebas unitarias
2. Pruebas de integración
3. Pruebas funcionales
4. Pruebas de seguridad
5. Pruebas de Interfaz de usuario
6. Pruebas de entorno
7. Pruebas de regresión
Nota: Las pruebas unitarias e integración serán realizadas por el equipo de desarrollo

## EscenariosPrueba
ESCENARIOS
1. Verificar el ingreso de usuarios al aplicativo.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero loguearme en la pagina de productos deportivos
Background:
Dado que soy usuario
Y entre en la pagina de la aplicación
Esquema de escenarios: como usuario existente quiero iniciar sesion en la aplicación.
Cuando ingreso con
¦login¦contrasena¦
¦<login>¦<contrasena>¦
Entonces podre ver la lista de productos
Ejemplo
¦login¦contrasena¦
¦standard_user¦secret_sauce¦
¦locked_out_user¦secret_sauce¦
¦problem_user¦secret_sauce¦
¦performance_glitch_user¦secret_sauce¦
Esquema de escenarios: como usuario existente quiero iniciar sesión en la aplicación con información incorrecta
Cuando ingreso con login y contraseña incorrecta
¦login¦contrasena¦
¦<login>¦<contrasena>¦
Entonces vere el mesaje de error "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service"
Ejemplo
¦login¦contrasena¦
¦standard_us¦secret_ce¦
2. Verificar la adición de artículos al carrito de compras.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero adicionar productos al carrito de compras
Background:
Dado que ingrese en la aplicación con "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: adicionar productos al carrito compras
Cuando selecciono productos
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Entonces vere los articulos seleccionados en el carrito
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦
Esquema de escenarios: adicionar más de un mismo productos al carrito compras
Cuando selecciono diferente cantidad de productos
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦
¦<nombreArticulo1>¦<cantidad1>¦<nombreArticulo2>¦<cantidad2>¦<nombreArticulo3>¦<cantidad3>¦
Entonces vere los articulos seleccionados en el carrito
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦
¦<nombreArticulo1>¦<cantidad1>¦<nombreArticulo2>¦<cantidad2>¦<nombreArticulo3>¦<cantidad3>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦
¦Sauce Labs Backpack¦2¦Sauce Labs Bike Light ¦5¦Sauce Labs Fleece Jacket¦1¦
3. Verificar el retiro de artículos del carrito de compras.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero retirar productos al carrito de compras
Background:
Dado que ingrese en la aplicación con "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: retirar productos del carrito compras
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y retiro productos que no comprare
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦
Entonces vere solo los articulos seleccionados
¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo3>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦
Esquema de escenarios: disminuir la cantidad de un mismo productos del carrito compras
Cuando selecciono productos
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦
¦<nombreArticulo1>¦<cantidad1>¦<nombreArticulo2>¦<cantidad2>¦<nombreArticulo3>¦<cantidad3>¦
Y retiro la cantidad de productos que no comprare
¦nombreArticulo1¦cantidadretirar1¦
¦<nombreArticulo1>¦<cantidadretirar1>¦
Entonces vere los articulos con sus cantiadades seleccionadas en el carrito
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦
¦<nombreArticulo1>¦<cantidad1>¦<nombreArticulo2>¦<cantidad2>¦<nombreArticulo3>¦<cantidad3>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦cantidad1¦nombreArticulo2¦cantidad2¦nombreArticulo3¦cantidad3¦cantidadretirar1¦
¦Sauce Labs Backpack¦2¦Sauce Labs Bike Light ¦5¦Sauce Labs Fleece Jacket¦1¦1¦
6. Validar diligenciamiento de formulario
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero diligenciar mi información para continuar con la compra
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Y adiciono productos en el carrito de producto <Sauce Labs Backpack>, <Sauce Labs Bike Light>, <Sauce Labs Fleece Jacket>
Esquema de escenarios: diligenciar mi información en la aplicación
Cuando ingreso la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Entonces vere el <resumen> de la compra
Ejemplo
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Mayra¦Villamizar¦1234¦
Esquema de escenarios: no diligenciar mi nombre en la aplicación
Cuando ingreso la información solicitada
¦apellido¦codigoPostal¦
¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Entonces vere el mensaje "Error: First Name is required"
Ejemplo
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Mayra¦Villamizar¦1234¦
Esquema de escenarios: no diligenciar mi apellido en la aplicación
Cuando ingreso la información solicitada
¦nombre¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<codigoPostal>¦
Entonces vere el mensaje "Error: Last Name is required"
Ejemplo
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Mayra¦Villamizar¦1234¦
Esquema de escenarios: no diligenciar mi codigo postal en la aplicación
Cuando ingreso la información solicitada
¦nombre¦apellido¦
¦nombre¦<apellido>¦
Entonces vere el mensaje "Error: Postal Code is required"
Ejemplo
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Mayra¦Villamizar¦1234¦
4. Validar el calculo según los artículos seleccionados.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero saber cuanto es total de los articulos seleccionados
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: saber el total de los articulos seleccionados
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y adiciono la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Entonces vere el total de los articulos seleccionados
¦total¦
¦<total>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦total¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦Mayra¦Villamizar¦123¦89.97¦
7. Verificar el total de la compra.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero saber cuanto es total a pagar por los articulos seleccionado
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: saber el total a pagar por los articulos seleccionados
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y adiciono la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Entonces vere el total de la compra
¦totalCompra¦
¦<totalCompra>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦totalCompra¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦Mayra¦Villamizar¦123¦97.17¦
5. Validar que se efectué el descuento en el total de sus compras.
Caracteristica:
Como usuario del aplicativo
quiero saber cuanto es el descuento que se aplico en mi compra
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: saber el total a pagar por los articulos seleccionados
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y adiciono la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Y finalizo la compra
Entonces vere el descuento aplicado en mi compra
¦descuento¦
¦<descuento>¦
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦descuento¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦Mayra¦Villamizar¦123¦10.00¦
8. Verificar la navegabilidad del aplicativo en el navegador Google Chrome y 10. Validar que el proceso de compra finalice.
Caracteristica:
Como product owner
quiero realizar el proceso de compra completo en el navegador Google chrome
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: verificar la navegabilidad en google chrome
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y adiciono la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Y finalizo la compra
Entonces vere el mensaje "THANK YOU FOR YOUR ORDER"
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦Mayra¦Villamizar¦123¦
9. Validar registro de la compra base de datos.
Caracteristica:
Como product owner
quiero verificar que la compra se almacenada en base de datos
Background:
Dado que ingrese en la aplicación "usuario" y "contaseña"
Esquema de escenarios: verificar la navegabilidad en google chrome
Cuando adiciono productos en el carrito de producto
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦
¦<nombreArticulo1>¦<nombreArticulo2>¦<nombreArticulo3>¦
Y adiciono la información solicitada
¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦<nombre>¦<apellido>¦<codigoPostal>¦
Y finalizo la compra
Entonces validare que la compra este en base de datos
Ejemplo
¦nombreArticulo1¦nombreArticulo2¦nombreArticulo3¦nombre¦apellido¦codigoPostal¦
¦Sauce Labs Backpack¦Sauce Labs Bike Light ¦Sauce Labs Fleece Jacket¦Mayra¦Villamizar¦123¦

## Estimación
ESTIMACIÓN
según el alcance propuesto esta seria la estimación :
Para cada funcionalidad contemplado en el alcance se deben realizar pruebas manuales, con el fin de evidenciar el resultado esperado, luego se tendrá en cuenta el tiempo estimado para las funcionalidades susceptibles automatización
Esfuerzo
FUNCIONALIDADES |  | Manuales | Automatizadas
1. Verificar el ingreso de usuarios al aplicativo. |  | 2 | 5
2. Verificar la adición de artículos al carrito de compras. |  | 2 | 5
3. Verificar el retiro de artículos del carrito de compras. |  | 2 | 5
4. Validar el calculo según los artículos seleccionados. |  | 3 | 8
5. Validar que se efectué el descuento en el total de sus compras. |  | 3 | 8
6. Validar diligenciamiento de formulario |  | 2 | 5
7. Verificar el calculo total de la compra |  | 3 | 8
8. Verificar la navegabilidad del aplicativo en el navegador Google Chrome. |  | 3 | 8
9. Validar registro de la compra base de datos. |  | 8 | 13
10. Validar que el proceso de compra finalice. |  | 5 | 13
Se debe contemplar los esfuerzos para los siguientes tipos de pruebas
4. Pruebas de seguridad | 8
5. Pruebas de Interfaz de usuario | 8
6. Pruebas de entorno | 3
7. Pruebas de regresión | 3
Según lo planteado se estima que si se cuenta con un solo analista de prueba, se necesitaria 6 Sprint para la realización total de las pruebas planteada. Contando que se le asignarian entre 19 y 20 puntos Sprint

## HistoriaUsuario
Historia de Usuario
Prioridad | 2 | Nombre | Registro de compras en base de datos
Puntos Estimados |  | 8
Descripción
Como administrador de la tienda
Necesito poder consultar las compras que se han realizado
Para llevar un control de lo que he vendido
Criterios de aceptación
Dado que se realiza una compra
Cuando El usuario la finaliza
Entonces se debe guardar en base de datos toda la información de la compra
Historia de Usuario
Prioridad | 2 | Nombre | resumen de artículos en el carrito
Puntos Estimados |  | 8
Descripción
Como administrador de la tienda
Necesito que se puedan ver el detalle de la compra en el carrito
Para que el usuario pueda continuar con el proceso de compra
Criterios de aceptación
Dado que el usuario selecciona artículos y la cantidad
Cuando el continúe con el proceso
Entonces se debe mostrar en el carrito el detalle de los artículos

## ReporteBugs
BUG_Logueo1 |  | BUG_cargaImagenes
Descripción: En la pagina de logueo se ingresa con usuario locked_out_user y contraseña secret_sauce. |  | Descripción: En la pagina de logueo se ingresa con usuario problem_user y contraseña secret_sauce.
El error se produce al tratar de acceder al aplicativo |  | El error se produce cuando se carga la lista de productos
Resultado: El sistema le muestra el mensaje - Epic sadface: Sorry, this user has been locked out. |  | Resultado: El sistema no muestra las imágenes de los productos ofertados
Resultado Esperado: Acceso al aplicativo y a la lista de productos |  | Resultado Esperado: Carge de imágenes de cada unos de los productos oferetados en la pagina
Evidencia: |  | Evidencia:
Reproducibilidad | Siempre | Reproducibilidad | Siempre
Severidad | Mayor | Severidad | Intermedia
Prioridad | Urgente | Prioridad | Urgente
Plataforma | Google Chrome | Plataforma | Google Chrome
SO | N/A | SO | N/A
versión producto | Pruebas | versión producto | Pruebas
BUG_sesionCache
Descripción: En la pagina de logueo se ingresa con cualquiera de los siguientes usuarios standard_user, problem_user y performance_glitch_user. Si el usuario no finaliza la compra , queda en la cache del navegador la información sobre los productos seleccionados.
El error información de la compra guardada en cache despues de finaliza la sesión
Resultado: Se encuentran en el carrito los articulos seleccionados por un comprador diferente.
Resultado Esperado: Cada que se inicie sesión se debe limpiar cache y la pagina debe estar reiniciada.
Evidencia:
Reproducibilidad | Siempre
Severidad | Mayor
Prioridad | Urgente
Plataforma | Google Chrome
SO | N/A
versión producto | Pruebas
Paso a Paso prueba: Se ingresa con el usuario standard_user se adicionan productos al carrito, pero no se finaliza la compra cerramos sesión e ingresamos con el usuario problem_user se evidencia que los productos seleccionados en la anterior sesión se encuentra seleccionados.